## 📋 Visão Geral
⬡ ConcursoAI — Plano de Desenvolvimento
Gestão de Estudos para Concursos Públicos · 15 Diferenciais · 6 Fases · Onboarding Progressivo · Calibração Adaptativa · FSRS
FASES E CRONOGRAMA
FASE | NOME | PERÍODO | ESCOPO
F-01 | Fundação + Migração + Onboarding | S1–S3 | Docker, FastAPI, Postgres, models completos incl. FSRS fields, auth, migração SISFIG, onboarding 5 telas
F-02 | Input de Desempenho | S4–S5 | Endpoints bateria e erros, pesos por fonte, flag de confiança nas estimativas
DEPLOY | Deploy Beta — Railway | S5 fim | Sistema online, URL pública, primeiros beta testers
F-03 | Algoritmo + Cronograma Inteligente | S6–S9 | Priorização, decay, sessões multimodais D-14, desbloqueio visual, metas semanais, pré/pós edital, D-13
F-04 | Quiz IA + Calibração + Padrão Cognitivo | S10–S12 | Gemini/Anthropic, calibração adaptativa UX-02, flashcard por texto, D-09
ADMIN | Painel Admin | S12–S14 | Gestão alunos, editais, config IA, alertas de baixa confiança, déficit privado
F-05 | Dashboard + IP + Simulado + Radar + PEDAG-01 | S14–S17 | Mapa de progresso, curva de mastery, D-10, PEDAG-01 completo, D-11, D-12, relatório mentor
F-06 | Inteligência Coletiva + FSRS | S18–S22 | Dados coletivos, FSRS completo, interleaving por similaridade, adversário calibrado
15 DIFERENCIAIS COMPETITIVOS
ID | DIFERENCIAL | CONCORRENTES | FASE
L-01 | Modo Mentor — validação sobre curso externo | ✗ Todos fechados | F-04
L-02 | Interrogação elaborativa (contraste, causalidade, aplicação) | ✗ Só objetivas | F-04
L-03 | Decay λ individual por tópico ★ | ✗ Sem modelo | F-03
L-04 | Input híbrido de desempenho externo | ✗ Todos fechados | F-02
L-05 | Árvore de tópicos com dependências didáticas | △ Clipping parcial | F-03
L-06 | Transparência do score — breakdown visível | ✗ Caixa-preta | F-03
L-07 | Relatório PDF automático para mentor | △ Manual | F-05
L-08 | Banco de erros pessoal estruturado ★ | ✗ Nenhum | F-01
D-09 | Detecção de padrão de erro cognitivo ★ | ✗ Nenhum | F-04
D-10 | Índice de prontidão ponderado por edital ★ | ✗ Nenhum | F-05
D-11 | Simulado adaptativo montado pelo edital | △ Qconcursos genérico | F-05
D-12 | Radar de concursos abertos na área | △ PCI isolado | F-05
D-13 | Modo revisão final automático — sprint 14 dias | ✗ Nenhum | F-03
D-14 | Progressão multimodal: PDF→Quiz→Vídeo→Flashcard texto | ✗ Nenhum | F-03
D-IC | Inteligência coletiva anônima por perfil ★ | ✗ Nenhum | F-06
NOVOS COMPONENTES INCORPORADOS
UX-01 | Onboarding Progressivo | F-01/F-02 | 5 telas, < 3 min, 3 perfis de aluno, importador CSV
UX-02 | Calibração Adaptativa | F-04 | 15q em 3 fases, ajuste dinâmico, fonte=calibracao peso 1.2x
PEDAG-01 | Diagnóstico de Situação por Tópico | F-05 | esquecimento/dificuldade/misconception/instável — resposta diferente para cada
FSRS | Campos de memória individual no banco | F-01+F-06 | stability+difficulty desde F-01. Algoritmo completo na F-06.
BETA | Calibração durante o Beta | F-02+F-05 | duracao_real_min, flag confiança, alertas admin, intervalos em vez de pontos
GAME-01 | Gamificação Informacional | F-05+F-06 | Mapa de progresso, curva de mastery, simulado como chefe de fase, adversário calibrado

## 🗓️ Cronograma
⬡ ConcursoAI — Cronograma de Implementação
Cada tarefa está na semana certa. S1=semana 1. F-06 sem semana fixa (pós-beta). Comece pela aba ⚡ Comandos.
FASE | TAREFA | DIFERENCIAL | TIPO | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | STATUS | NOTAS
◆ FASE 1 — Fundação + Migração SISFIG + Onboarding · Semanas 1–3
F-01 | Instalar Docker Desktop |  | ⚙️ Config | █ | [13 empty] | ✅ Concluído
F-01 | Criar estrutura de pastas FastAPI |  | ⚙️ Config | █ | [13 empty] | ✅ Concluído | app/, core/, models/, routers/, services/, workers/
F-01 | Configurar SQLite local (dev) + PostgreSQL Railway (prod) |  | ⚙️ Config | █ | [13 empty] | ✅ Concluído | SQLite: DATABASE_URL=sqlite:///./dev.db — sem instalação. Railway usa Postgres automaticamente.
F-01 | GET /docs funcionando no navegador |  | ✅ Teste | █ | [13 empty] | ✅ Concluído | Marco: ambiente local ok
F-01 | Model: Aluno (role, nivel_desafio, horas_por_dia) | ADMIN | 🗄️ Banco |  | █ | [12 empty] | ✅ Concluído | role ENUM admin/aluno
F-01 | Model: Topico (parent_id, nivel, peso_edital, decay_rate, dependencias[]) | L-05 | 🗄️ Banco |  | █ | [12 empty] | ✅ Concluído | nivel 0=matéria/1=bloco/2=tópico
F-01 | Model: Proficiencia (fonte ENUM completo, percentual, peso_fonte) | L-08 | 🗄️ Banco |  | █ | [12 empty] | ✅ Concluído | fonte incl. prova_anterior_mesma_banca(1.5x), outra_banca(1.2x), calibracao(1.2x), quiz_ia(0.8x)
F-01 | Model: ErroCritico (status ENUM, topico_id) | L-08 | 🗄️ Banco |  | █ | [12 empty] | ✅ Concluído | status: pendente/em_revisao/resolvido
F-01 | Model: ConfigSistema (chave, valor, descricao) | ADMIN | 🗄️ Banco |  | █ | [12 empty] | ✅ Concluído | ia_provider, W1-W4, etc
F-01 | Model: Sessao — COMPLETO com todos os campos | D-14 | 🗄️ Banco |  | █ | [12 empty] | ✅ Concluído | tipo ENUM: teoria_pdf/exercicios/video/flashcard_texto/calibracao ¦ FSRS: stability Float, difficulty Float ¦ duracao_real_min Int ¦ confianca ENUM: baixa/media/alta ¦ uma_vez Bool
F-01 | Model: Cronograma (modo pre/pos, modo_revisao_final) |  | 🗄️ Banco |  | █ | [12 empty] | ✅ Concluído
F-01 | Model: MetaSemanal (janela_inicio, janela_fim, deficit privado) | META | 🗄️ Banco |  | █ | [12 empty] | ✅ Concluído | deficit visivel so admin/mentor
F-01 | Model: PadraoCognitivo (tipo, confianca, total_erros_analisados) | D-09 | 🗄️ Banco |  | █ | [12 empty] | ✅ Concluído
F-01 | Model: Simulado (edital_id, questoes_json, resultado_json) | D-11 | 🗄️ Banco |  | █ | [12 empty] | ✅ Concluído
F-01 | Alembic: 1ª migration — todas as tabelas com campos FSRS incluídos |  | 🗄️ Banco |  | █ | [12 empty] | ✅ Concluído | stability + difficulty coletados desde o início para habilitar FSRS na F-06
F-01 | Auth JWT: login + token + roles + require_admin | ADMIN | 🔒 Auth |  | █ | [12 empty] | ✅ Concluído
F-01 | Script migrar_sisfig.py (SQLite SISFIG → Postgres) |  | 🔀 Migração |  |  | █ | [11 empty] | ✅ Concluído | LANCAMENTOS→Proficiencia / ERROS→ErroCritico / CADASTROS→Topico
F-01 | Rodar migração + conferir no pgAdmin |  | ✅ Teste |  |  | █ | [11 empty] | ✅ Concluído | Marco: dados do SISFIG no Postgres
F-01 | POST /onboarding — endpoint único que orquestra fluxo | UX-01 | 🔌 API |  |  | █ | [11 empty] | ✅ Concluído | Recebe dados das 5 telas, dispara: arvore + sessoes + meta inicial
F-01 | Onboarding Tela 1: seleção de área — 1 clique, sem formulário | UX-01 | 🔌 API |  |  | █ | [11 empty] | ✅ Concluído | Fiscal/Jurídica/Policial/TI/Saúde/Outro
F-01 | Onboarding Tela 2: edital disponível? + upload PDF + data da prova | UX-01 | 🔌 API |  |  | █ | [11 empty] | ✅ Concluido | Parser roda em background — aluno não espera
F-01 | Onboarding Tela 3: já vem estudando? — bifurcação 3 perfis | UX-01 | 🔌 API |  |  | █ | [11 empty] | ✅ Concluido | Perfil A: zero / Perfil B: tempo por matéria / Perfil C: importar CSV
F-01 | Onboarding Tela 4: horas/dia + dias/semana (slider) | UX-01 | 🔌 API |  |  | █ | [11 empty] | ✅ Concluido
F-01 | Onboarding Tela 5: cronograma gerado em < 3 minutos | UX-01 | 🔌 API |  |  | █ | [11 empty] | ✅ Concluido | Marco: aluno vê valor antes de preencher mais nada
F-01 | Perfil B: tempo declarado por matéria → calibra dificuldade inicial da calibração | UX-01 | 🧠 Algo |  |  | █ | [11 empty] | ⬜ Pendente | <1m=básico / 1-3m=inter / 3-6m=avançado / >6m=expert
F-01 | Perfil C: importador CSV Qconcursos/TEC → popula Proficiencia | UX-01 | 🔀 Migração |  |  | █ | [11 empty] | ⬜ Pendente | fonte=qconcursos peso 1.0x. Parser de colunas do CSV exportado.
◆ FASE 2 — Input de Desempenho · Semanas 4–5
F-02 | POST /bateria — registrar bateria multidisciplinar |  | 🔌 API |  |  |  | █ | [10 empty] | ⬜ Pendente
F-02 | POST /erro-critico com status inicial | L-08 | 🔌 API |  |  |  | █ | [10 empty] | ⬜ Pendente
F-02 | Campo fonte ENUM + pesos por fonte aplicados ao calcular proficiência composta | L-04 | 🔌 API |  |  |  | █ | [10 empty] | ⬜ Pendente | mesma_banca=1.5x / outra_banca=1.2x / plataforma=1.0x / quiz_ia=0.8x / curso=0.6x
F-02 | GET /baterias — histórico paginado |  | 🔌 API |  |  |  | █ | █ | [9 empty] | ⬜ Pendente
F-02 | GET /erros-criticos — filtro por status | L-08 | 🔌 API |  |  |  | █ | █ | [9 empty] | ⬜ Pendente
F-02 | PATCH /erro-critico/{id}/status | L-08 | 🔌 API |  |  |  |  | █ | [9 empty] | ⬜ Pendente
F-02 | Flag confianca='baixa' default em toda estimativa nova | BETA | 🧠 Algo |  |  |  |  | █ | [9 empty] | ⬜ Pendente | Mostra intervalo ao aluno ('40–70 min') em vez de ponto. Atualizado pelo D-IC na F-06.
F-02 | Testar todos os endpoints no /docs |  | ✅ Teste |  |  |  |  | █ | [9 empty] | ⬜ Pendente
◆ DEPLOY BETA — Railway · Semana 5 (fim)
DEPLOY | Criar Procfile + railway.toml |  | ⚙️ Config |  |  |  |  | █ | [9 empty] | ⬜ Pendente | web: uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port $PORT
DEPLOY | Criar conta Railway + conectar GitHub + Plugin PostgreSQL |  | ⚙️ Config |  |  |  |  | █ | [9 empty] | ⬜ Pendente
DEPLOY | railway run alembic upgrade head |  | 💻 Terminal |  |  |  |  | █ | [9 empty] | ⬜ Pendente
DEPLOY | Criar contas beta testers — script criar_usuario.py |  | ⚙️ Config |  |  |  |  | █ | [9 empty] | ⬜ Pendente
DEPLOY | Validar fluxo online com dados reais |  | ✅ Teste |  |  |  |  | █ | [9 empty] | ⬜ Pendente | Marco: URL pública funcionando
◆ FASE 3 — Algoritmo de Priorização + Cronograma Inteligente · Semanas 6–9
F-03 | services/priorizacao.py — fórmula: W1×Urgência + W2×Lacuna + W3×Peso + W4×Erros | L-03 | 🧠 Algo | [5 empty] | █ | [8 empty] | ⬜ Pendente | Pesos lidos do ConfigSistema. Default: W1=0.35 W2=0.30 W3=0.20 W4=0.15
F-03 | Decay λ por categoria: Legislação=0.03 / RL=0.08 / outros=0.05 | L-03 | 🧠 Algo | [5 empty] | █ | [8 empty] | ⬜ Pendente | λ individual por aluno/tópico virá do FSRS na F-06 usando os campos já no banco
F-03 | Fator de erros críticos no score (W4) | L-08 | 🧠 Algo | [5 empty] | █ | [8 empty] | ⬜ Pendente
F-03 | GET /agenda — top-5 com breakdown visível do score | L-06 | 🔌 API | [5 empty] | █ | [8 empty] | ⬜ Pendente | Decompõe: urgência, lacuna, peso, erros — L-06
F-03 | Celery + Redis: recálculo assíncrono após cada input |  | ⚙️ Config | [5 empty] | █ | [8 empty] | ⬜ Pendente
F-03 | services/arvore_generator.py — prompt: caso concreto ANTES do conceito | L-05 | 🧠 IA | [6 empty] | █ | [7 empty] | ⬜ Pendente | Estrutura: caso_concreto→conceito→por_quê→quando→distinção. Van Merriënboer 1997.
F-03 | services/edital_parser.py — extrai tópicos/pesos do PDF |  | 🧠 IA | [6 empty] | █ | [7 empty] | ⬜ Pendente | Classifica: explicito/implicito/complementar
F-03 | services/session_generator.py — sessões por tópico com desbloqueio cascata | D-14 | 🧠 Algo | [6 empty] | █ | █ | [6 empty] | ⬜ Pendente | Alto(≥0.7)=4 sessões / Médio(0.3-0.69)=3 / Complementar(<0.3)=2. Tipos: teoria_pdf, exercicios, video, flashcard_texto
F-03 | Tipo de questão por momento: primeiro_contato=70% conceito / revisao=70% elaborativo |  | 🧠 Algo | [6 empty] | █ | [7 empty] | ⬜ Pendente | Woloshyn 1992: elaboração funciona melhor com conhecimento prévio
F-03 | Desbloqueio visual de sessões — sessão aparece trancada até pré-req concluído | UX-01 | 🔌 API | [6 empty] | █ | [7 empty] | ⬜ Pendente | Zeigarnik effect: tarefas incompletas criam tensão que motiva conclusão
F-03 | Agendamento revisão: ≥80%=15d / 60-79%=7d / 40-59%=3d / <40%=1d | L-03 | 🧠 Algo | [7 empty] | █ | [6 empty] | ⬜ Pendente
F-03 | Feedback de tempo real: duracao_real_min após cada sessão | BETA | 🔌 API | [7 empty] | █ | [6 empty] | ⬜ Pendente | Pergunta única: Muito pouco/Adequado/Precisei de mais. Calibra estimativas individuais.
F-03 | services/viabilidade.py — horas disponíveis vs carga total |  | 🧠 Algo | [7 empty] | █ | [6 empty] | ⬜ Pendente | Sugere remover complementares se inviável
F-03 | services/modo_estudo.py — pré/pós edital + sugestão de paralelização |  | 🧠 Algo | [7 empty] | █ | [6 empty] | ⬜ Pendente | Semi-automático: sistema sugere, aluno confirma
F-03 | services/diff_edital.py — diff pré vs pós edital |  | 🧠 Algo | [7 empty] | █ | [6 empty] | ⬜ Pendente | Gera: novos[], removidos[], peso_alterado[]
F-03 | services/meta_semanal.py — gerar_nova_janela() + fechar_janela() | META | 🧠 Algo | [7 empty] | █ | █ | [5 empty] | ⬜ Pendente | conservador=85%/moderado=75%/agressivo=65%. Expiração seletiva. Nunca cresce por atraso.
F-03 | GET /meta/semana-atual + GET /admin/meta/{id}/historico | META | 🔌 API | [8 empty] | █ | [5 empty] | ⬜ Pendente | Déficit visível só admin/mentor
F-03 | Modo Revisão Final (D-13): ativa 14 dias antes, congela novos tópicos | D-13 | 🧠 Algo | [8 empty] | █ | [5 empty] | ⬜ Pendente | Ordena: menor acerto × maior peso × maior decay
F-03 | GET /cronograma/gerar + POST /edital/upload + GET /edital/diff |  | 🔌 API | [6 empty] | █ | [7 empty] | ⬜ Pendente
F-03 | PATCH /cronograma/paralelizar |  | 🔌 API | [7 empty] | █ | [6 empty] | ⬜ Pendente | Aluno confirma paralelização sugerida
F-03 | Regra interleaving: max 2 sessões da mesma matéria por dia | L-03 | 🧠 Algo | [8 empty] | █ | [5 empty] | ⬜ Pendente | Rohrer & Taylor 2007
F-03 | Testes unitários pytest — algoritmo de priorização |  | ✅ Teste | [8 empty] | █ | [5 empty] | ⬜ Pendente
◆ FASE 4 — Quiz IA + Calibração Adaptativa + Padrão Cognitivo · Semanas 10–12
F-04 | Camada AIProvider: interface + GeminiProvider + AnthropicProvider |  | 🧠 IA | [9 empty] | █ |  |  |  |  | ⬜ Pendente | Admin troca via ConfigSistema sem redeploy
F-04 | quiz_generator.py — parâmetro momento (primeiro_contato / revisao) | L-02 | 🧠 IA | [9 empty] | █ |  |  |  |  | ⬜ Pendente | primeiro_contato: 70% conceito puro. revisao: 70% contraste+aplicação+exceção.
F-04 | Anti-alucinação: grounding no material real do aluno |  | 🧠 IA | [9 empty] | █ |  |  |  |  | ⬜ Pendente
F-04 | Quiz focado nos erros críticos pendentes do tópico | L-08 | 🧠 IA | [9 empty] | █ |  |  |  |  | ⬜ Pendente
F-04 | Calibração UX-02: sessão tipo=calibracao, 15q em 3 fases adaptativas | UX-02 | 🧠 Algo | [9 empty] | █ | █ |  |  |  | ⬜ Pendente | Fase1: 5q âncora no nível do tempo declarado / Fase2: 7q refinamento / Fase3: 3q confirmação
F-04 | Calibração UX-02: lógica adaptativa — ajusta dificuldade pela resposta anterior | UX-02 | 🧠 Algo | [10 empty] | █ |  |  |  | ⬜ Pendente | 4-5 acertos=sobe / 2-3=mantém / 0-1=desce
F-04 | Calibração UX-02: fonte=calibracao peso 1.2x — diluído após 3 baterias reais | UX-02 | 🧠 Algo | [10 empty] | █ |  |  |  | ⬜ Pendente | Dados reais substituem progressivamente. CAT: van der Linden & Hambleton 1997.
F-04 | Calibração UX-02: UI sem timer + framing de diagnóstico + feedback pós-cal | UX-02 | 🔌 API | [10 empty] | █ |  |  |  | ⬜ Pendente | 'Quanto mais honesto, melhor o plano.' Aluno vê nível detectado + pontos fortes + lacunas
F-04 | flashcard_generator.py — resposta digitada avaliada por IA | D-14 | 🧠 IA | [10 empty] | █ |  |  |  | ⬜ Pendente | Sem STT. Chi 1994: self-explanation effect preservado pela geração ativa. IA verifica conceitos cobertos.
F-04 | POST /flashcard/avaliar — IA compara resposta com conceitos esperados | D-14 | 🔌 API | [10 empty] | █ |  |  |  | ⬜ Pendente | Retorna: cobertura, conceitos_ok, conceitos_faltando, feedback
F-04 | services/nlp_mapper.py — input livre → tópico (Modo Mentor L-01) | L-01 | 🧠 IA | [10 empty] | █ |  |  |  | ⬜ Pendente
F-04 | POST /quiz/gerar + /quiz/responder + POST /sessao/input |  | 🔌 API | [10 empty] | █ |  |  |  | ⬜ Pendente
F-04 | padrao_cognitivo.py — classifica tipo de erro por raciocínio exigido | D-09 | 🧠 IA | [10 empty] | █ | █ |  |  | ⬜ Pendente | Ativa com >= 50 questões erradas. Kahneman 2011: System 1 vs System 2.
F-04 | Quiz prioriza tipo problemático detectado para o aluno | D-09 | 🧠 IA | [11 empty] | █ |  |  | ⬜ Pendente
F-04 | Testar fluxo completo: calibração → quiz elaborativo → flashcard |  | ✅ Teste | [11 empty] | █ |  |  | ⬜ Pendente | Marco: quiz IA funcionando
◆ PAINEL ADMIN · Semanas 12–14
ADMIN | Middleware: bloquear /admin para role != admin | ADMIN | 🔒 Auth | [11 empty] | █ |  |  | ⬜ Pendente
ADMIN | GET/POST/PATCH /admin/usuarios — criar, bloquear, resetar senha | ADMIN | 🔌 API | [11 empty] | █ |  |  | ⬜ Pendente
ADMIN | GET /admin/dashboard-geral — IP, % conclusão, situacao tópicos | ADMIN | 🔌 API | [12 empty] | █ |  | ⬜ Pendente
ADMIN | POST /admin/editais + PUT /admin/topicos | ADMIN | 🔌 API | [12 empty] | █ |  | ⬜ Pendente
ADMIN | PATCH /admin/cronograma/{aluno_id} — ajustar data_prova | ADMIN | 🔌 API | [12 empty] | █ |  | ⬜ Pendente
ADMIN | PATCH /admin/config/ia-provider + /pesos-algoritmo (W1-W4) | ADMIN | 🔌 API | [12 empty] | █ |  | ⬜ Pendente | Validar soma W1+W2+W3+W4 = 1.0
ADMIN | GET /admin/meta/{aluno_id}/historico — déficit privado por janela | META | 🔌 API | [13 empty] | █ | ⬜ Pendente
ADMIN | GET /admin/padrao-cognitivo/{aluno_id} | D-09 | 🔌 API | [13 empty] | █ | ⬜ Pendente
ADMIN | GET /admin/confianca-estimativas — tópicos com estimativas não calibradas | BETA | 🔌 API | [13 empty] | █ | ⬜ Pendente | Admin monitora qualidade das estimativas durante o beta
ADMIN | Testar painel admin completo |  | ✅ Teste | [13 empty] | █ | ⬜ Pendente
◆ FASE 5 — Dashboard + IP + Mapa + PEDAG-01 + Simulado + Radar · Semanas 14–17
F-05 | GET /dashboard/kpis + por-materia + evolucao-mensal + ranking-erros |  | 🔌 API | [13 empty] | █ | ⬜ Pendente
F-05 | GET /export/xlsx — reutiliza lógica SISFIG ~80% |  | 🔌 API | [13 empty] | █ | ⬜ Pendente
F-05 | Relatório PDF semanal automático + link mentor 7 dias | L-07 | 📄 Relatório | [13 empty] | █ | ⬜ Pendente
F-05 | services/indice_prontidao.py — IP = Σ(acerto × peso × decay × cobertura) | D-10 | 🧠 Algo | [14 empty] | ⬜ Pendente | 0 a 100 ponderado pelo edital. Framing: diagnóstico, não pontuação.
F-05 | Mapa de progresso: tópicos coloridos por situacao — GAME-01 | GAME-01 | 🔌 API | [14 empty] | ⬜ Pendente | Dominado=verde/Em estudo=amarelo/Não iniciado=cinza. Bandura 1997: autoeficácia por visualização.
F-05 | Curva de mastery: histórico semanal do IP em gráfico | D-10 | 🔌 API | [14 empty] | ⬜ Pendente | Dweck 2006: growth mindset — aluno vê que esforço produz progresso mensurável
F-05 | Meta de IP: aluno define IP alvo e prazo | D-10 | 🔌 API | [14 empty] | ⬜ Pendente
F-05 | Impacto da meta semanal no IP: '+X pontos se concluir esta semana' | D-10 | 🔌 API | [14 empty] | ⬜ Pendente
F-05 | services/diagnostico_topico.py — classifica situacao por tópico | PEDAG-01 | 🧠 Algo | [14 empty] | ⬜ Pendente | esquecimento/dificuldade_genuina/misconception_ativa/instavel/aprendendo/consolidando
F-05 | Detecção esquecimento: acertava >70%, caiu para <50% | PEDAG-01 | 🧠 Algo | [14 empty] | ⬜ Pendente | Resposta: revisão antecipada, intervalo reduzido à metade. VanLehn 2011.
F-05 | Detecção dificuldade genuína: nunca atingiu >60% após 2+ ciclos | PEDAG-01 | 🧠 Algo | [14 empty] | ⬜ Pendente | Resposta: diagnóstico de pré-requisito + nova explicação
F-05 | Diagnóstico de pré-requisito: verifica dependencias[] do tópico | PEDAG-01 | 🧠 Algo | [14 empty] | ⬜ Pendente | Se pré-req < 60%: insere na fila com prioridade alta antes de continuar
F-05 | Geração de explicação alternativa: prompt modo=reexplicacao | PEDAG-01 | 🧠 IA | [14 empty] | ⬜ Pendente | Outra analogia, outro ponto de entrada. Chi et al. 1989: mudança de representação.
F-05 | Detecção misconception ativa: erra sempre na mesma direção específica | PEDAG-01 | 🧠 Algo | [14 empty] | ⬜ Pendente | Ex: sempre confunde X com Y. Questão de confronto direto. Chi 2008.
F-05 | Interleaving forçado para tópicos em dificuldade_genuina | PEDAG-01 | 🧠 Algo | [14 empty] | ⬜ Pendente | Nunca 2 sessões seguidas do tópico difícil. Kornell & Bjork 2008.
F-05 | Campo situacao em Topico — alimenta dashboard e relatório do mentor | PEDAG-01 | 🗄️ Banco | [14 empty] | ⬜ Pendente
F-05 | Horário de estudo no relatório do mentor (timestamp das sessões) | PEDAG-01 | 📄 Relatório | [14 empty] | ⬜ Pendente | Walker 2017: sono consolida memória. Padrão visível após 4 semanas de dados.
F-05 | services/simulado_generator.py — distribuição por pesos do edital | D-11 | 🧠 Algo | [14 empty] | ⬜ Pendente
F-05 | POST /simulado/gerar + /responder + timer + relatório pós-simulado | D-11 | 🔌 API | [14 empty] | ⬜ Pendente | Framing: chefe de fase. Csikszentmihalyi: challenge-skill balance.
F-05 | Simulado obrigatório automático no Modo Revisão Final | D-11 | 🧠 Algo | [14 empty] | ⬜ Pendente | Penúltima semana antes da prova
F-05 | Job scraping editais por área + notificação email (D-12) | D-12 | ⚙️ Config | [14 empty] | ⬜ Pendente
F-05 | Botão criar cronograma pré-edital na notificação (D-12) | D-12 | 🔌 API | [14 empty] | ⬜ Pendente
F-05 | Teste ponta a ponta: onboarding → calibração → quiz → simulado → relatório |  | ✅ Teste | [14 empty] | ⬜ Pendente | Marco: produto completo validado
◆ FASE 6 — Inteligência Coletiva + FSRS + Gamificação Avançada · Semanas 18–22 (pós-beta)
F-06 | Model: TopicoColetivo + PerfilColetivo | D-IC | 🗄️ Banco | [14 empty] | ✅ Concluído | Dados agregados anônimos. Mín. 5 alunos por perfil.
F-06 | services/inteligencia_coletiva.py — agregação anônima | D-IC | 🧠 Algo | [14 empty] | ⬜ Pendente | Job Celery Beat toda segunda às 3h. Nunca real-time.
F-06 | Enriquecer cronograma novo com perfil coletivo | D-IC | 🧠 Algo | [14 empty] | ⬜ Pendente | Ajusta pesos, durações, adiciona tópicos cobrados fora do edital
F-06 | Calibrar pesos por fonte com dados reais de acerto pós-prova | D-IC | 🧠 Algo | [14 empty] | ⬜ Pendente | D-IC aprende qual fonte é mais preditiva por área/banca
F-06 | Atualizar flag confianca: baixa→media→alta conforme dados chegam | D-IC | 🧠 Algo | [14 empty] | ⬜ Pendente | Intervalo de estimativa se estreita. Pontual quando confianca=alta.
F-06 | GET /admin/perfil-coletivo/{area}/{banca}/{cargo} | ADMIN | 🔌 API | [14 empty] | ⬜ Pendente
F-06 | Teste de anonimização — nenhum dado individual exposto | D-IC | ✅ Teste | [14 empty] | ⬜ Pendente
F-06 | Implementar algoritmo FSRS usando stability + difficulty acumulados | FSRS | 🧠 Algo | [14 empty] | ⬜ Pendente | Substitui decay fixo por λ aprendido por aluno/tópico. Wozniak / Jarrett Ye 2022. Requer 3-4 meses de dados.
F-06 | Validar FSRS: comparar intervalo sugerido vs intervalo histórico real | FSRS | ✅ Teste | [14 empty] | ⬜ Pendente | Requer mín. 10 alunos ativos com histórico completo
F-06 | Interleaving por similaridade temática — refinamento do atual | L-03 | 🧠 Algo | [14 empty] | ⬜ Pendente | Priorizar intercalar matérias da mesma área jurídica. Rohrer 2007 refinamento.
F-06 | Adversário calibrado: mediana dos aprovados na última edição | GAME-01 | 🔌 API | [14 empty] | ⬜ Pendente | Near-peer competition. Garcia & Tor 2009. Requer dados reais de aprovados.
⬜ Pendente
🟡 Em andamento
✅ Concluído
🔴 Bloqueado

## ⚡ Comandos & Prompts
⚡ Comandos & Prompts — Execute em ordem
🤖 Claude Code = cole no Claude Code dentro da pasta do projeto ¦ 💻 Terminal = execute você mesmo ¦ ⚙️ Manual = ação no browser
FASE | PASSO | TIPO | PROMPT / COMANDO
◆ FASE 1 — Fundação + Migração SISFIG + Onboarding
F-01 | 1. Instalar Python + PostgreSQL local (sem Docker) | 💻 Terminal | Verifique se Python 3.10+ está instalado: python --version Instale o PostgreSQL diretamente no Windows (sem Docker): 1. Acesse https://www.postgresql.org/download/windows/ 2. Baixe o instalador do PostgreSQL 16 3. Durante a instalação: senha do postgres = 'postgres', porta = 5432 4. Marque para instalar o pgAdmin 4 junto Após instalar, abra o pgAdmin 4 e crie um banco chamado 'concurso_ai': Servers → PostgreSQL → Databases → Create → Database → 'concurso_ai' NOTA: Durante o desenvolvimento local, usaremos SQLite para simplicidade. O Railway usará PostgreSQL em produção — só a variável DATABASE_URL muda.
F-01 | 2. Criar projeto | 💻 Terminal | mkdir concurso-ai && cd concurso-ai git init code .
F-01 | 3. Criar estrutura completa FastAPI | 🤖 Claude Code | Crie a estrutura completa do projeto FastAPI: concurso-ai/ app/ main.py core/ (config.py, database.py, security.py) models/ (vazio por enquanto) schemas/ (vazio) routers/ (vazio) services/ (vazio) workers/ (vazio) scripts/ (migrar_sisfig.py, criar_usuario.py) alembic/ tests/ .env # DATABASE_URL=sqlite:///./dev.db (local) ¦ postgres (Railway) requirements.txt # fastapi uvicorn sqlalchemy alembic # python-jose[cryptography] passlib[bcrypt] pydantic-settings # celery redis google-generativeai anthropic # pdfplumber reportlab aiofiles python-multipart Procfile railway.toml .env.example .gitignore
F-01 | 4. Instalar dependências e subir servidor local | 💻 Terminal | # Instalar dependências pip install -r requirements.txt # Criar arquivo .env na raiz do projeto com: # DATABASE_URL=sqlite:///./dev.db # SECRET_KEY=qualquer-string-longa-aqui # ALGORITHM=HS256 # CELERY_TASK_ALWAYS_EAGER=True <- tasks síncronas, sem Redis local # GEMINI_API_KEY=sua-chave-aqui # Subir o servidor uvicorn app.main:app --reload # Abra http://localhost:8000/docs — deve aparecer a documentação FastAPI # NOTA: SQLite cria o arquivo dev.db automaticamente na primeira execução
F-01 | 5. Criar todos os models | 🤖 Claude Code | Crie todos os SQLAlchemy models em app/models/ com estes campos: aluno.py: id UUID, nome, email unique, senha_hash, role ENUM(admin/aluno), nivel_desafio ENUM(conservador/moderado/agressivo) default=moderado, horas_por_dia Float default=3.0, ativo bool, created_at topico.py: id UUID, parent_id UUID FK self nullable, materia, titulo, nivel int (0/1/2), peso_edital Float, decay_rate Float default=0.05, dependencias ARRAY(UUID), situacao str nullable, created_at proficiencia.py: id UUID, aluno_id FK, topico_id FK nullable, id_bateria, materia, data, acertos, total, percentual Float, fonte ENUM(qconcursos/tec/prova_anterior_mesma_banca/prova_anterior_outra_banca/ simulado/quiz_ia/manual/calibracao), peso_fonte Float default=1.0, subtopico nullable, created_at erro_critico.py: id UUID, aluno_id FK, topico_id FK nullable, id_bateria, materia, topico_texto, qtd_erros, data, status ENUM(pendente/em_revisao/resolvido) default=pendente, observacao nullable, providencia nullable, created_at config_sistema.py: id UUID, chave str unique, valor str, descricao nullable, alterado_por UUID FK nullable, updated_at sessao.py: id UUID, cronograma_id FK, topico_id FK, tipo ENUM(teoria_pdf/exercicios/video/flashcard_texto/calibracao), duracao_min int, duracao_real_min int nullable, status ENUM(pendente/bloqueada/concluida/pulada), data_agendada date nullable, data_concluida datetime nullable, taxa_acerto Float nullable, stability Float nullable, # FSRS — coleta desde o início difficulty Float nullable, # FSRS — coleta desde o início confianca ENUM(baixa/media/alta) default=baixa, uma_vez bool default=False, created_at cronograma.py: id UUID, aluno_id FK, edital_id FK nullable, modo ENUM(pre_edital/pos_edital) default=pre_edital, data_inicio date, data_prova date nullable, status ENUM(ativo/pausado/concluido) default=ativo, modo_revisao_final bool default=False, created_at meta_semanal.py: id UUID, aluno_id FK, cronograma_id FK, janela_inicio date, janela_fim date, carga_meta_min int, carga_realizada_min int default=0, deficit_min int default=0, # campo privado nivel_desafio str, status ENUM(ativa/concluida/expirada), created_at padrao_cognitivo.py: id UUID, aluno_id FK, tipo str, confianca Float, total_erros_analisados int, detalhes_json JSONB nullable, updated_at simulado.py: id UUID, aluno_id FK, edital_id FK nullable, total_questoes int, duracao_min int, questoes_json JSONB, resultado_json JSONB nullable, status ENUM(em_andamento/concluido) default=em_andamento, created_at Crie app/models/__init__.py importando todos.
F-01 | 6. Migration + Auth | 🤖 Claude Code | 1. Configure alembic/env.py: - Importar Base de app.core.database - target_metadata = Base.metadata - A DATABASE_URL vem do .env via config.py IMPORTANTE — compatibilidade SQLite/Postgres: Em app/core/database.py, detectar o banco automaticamente: if DATABASE_URL.startswith('sqlite'): engine = create_engine(DATABASE_URL, connect_args={'check_same_thread': False}) else: engine = create_engine(DATABASE_URL) 2. Execute: alembic revision --autogenerate -m 'tabelas_iniciais' 3. Execute: alembic upgrade head 4. Crie app/core/security.py: - criar_token(aluno_id, role) → JWT 7 dias - verificar_token(token) → dict - get_current_user(token, db) → Aluno - require_admin(current_user) → levanta 403 se role != admin 5. Crie app/routers/auth.py: - POST /auth/login → {access_token, token_type} - GET /auth/me → dados do usuário logado
F-01 | 7. Script migração SISFIG | 🤖 Claude Code | Crie app/scripts/migrar_sisfig.py. Lê sisfig.db (SQLite) e migra para PostgreSQL: - LANCAMENTOS → Proficiencia (id_bateria, materia, data, acertos, total, percentual, fonte='manual') - ERROS → ErroCritico (id_bateria, materia, topico_texto, qtd_erros, data, status='pendente') - CADASTROS → Topico (nivel=1, materia=campo_materia) Uso: python -m app.scripts.migrar_sisfig sisfig.db <aluno_id> Printar resumo: X lançamentos, Y erros, Z tópicos migrados
F-01 | 8. Onboarding endpoint | 🤖 Claude Code | Crie app/routers/onboarding.py com POST /onboarding. Recebe: area: str tem_edital: bool pdf_bytes: optional data_prova: optional date perfil: 'zero' ¦ 'tempo_por_materia' ¦ 'csv' tempo_por_materia: optional dict {materia: '1-3m'} horas_por_dia: float dias_por_semana: int Fluxo: 1. Criar Cronograma para o aluno 2. Perfil 'zero': chamar arvore_generator para cada matéria da AreaBase 3. Perfil 'tempo_por_materia': chamar arvore_generator + definir nivel_inicial por matéria (<1m=básico/1-3m=inter/3-6m=avançado/>6m=expert) Criar sessão tipo=calibracao para cada matéria com nivel_inicial 4. Perfil 'csv': parsear CSV e popular Proficiencia (fonte='qconcursos') 5. Se tem_edital: chamar edital_parser em background (Celery) 6. Chamar session_generator para gerar todas as sessões 7. Chamar meta_semanal.gerar_nova_janela() 8. Retornar: {cronograma_id, total_sessoes, primeira_semana: [5 sessões]}
◆ FASE 2 — Input de Desempenho
F-02 | 1. Endpoints bateria e erros | 🤖 Claude Code | Crie app/routers/desempenho.py: POST /bateria: {id_bateria, materia, data, acertos, total, fonte, subtopico?} Calcula percentual. Aplica peso_fonte por fonte. Dispara recalcular_agenda. POST /erro-critico: {id_bateria, materia, topico_texto, qtd_erros, data, observacao?, topico_id?} GET /baterias?page=1&limit=20 GET /erros-criticos?status=pendente PATCH /erro-critico/{id}/status: {status} Pesos por fonte: prova_anterior_mesma_banca=1.5 / prova_anterior_outra_banca=1.2 qconcursos=tec=simulado=1.0 / quiz_ia=manual=0.8 Flag de confiança: toda estimativa nova nasce com confianca='baixa'. Na resposta do GET /baterias, incluir campo duracao_estimada_intervalo: [min, max] em vez de ponto único quando confianca='baixa'.
F-02 | 2. Testar endpoints | 💻 Terminal | # 1. POST /auth/login → copiar token → Authorize no /docs # 2. POST /bateria com dados reais do SISFIG # 3. POST /erro-critico # 4. GET /baterias # 5. PATCH /erro-critico/{id}/status → 'em_revisao'
◆ DEPLOY BETA — Railway
DEPLOY | 1. Preparar deploy | 🤖 Claude Code | Garanta que existe: 1. Procfile: web: uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port $PORT 2. railway.toml com startCommand incluindo: alembic upgrade head && 3. DATABASE_URL vem de variável de ambiente (não hardcoded) 4. .gitignore inclui: .env, __pycache__, *.pyc, sisfig.db
DEPLOY | 2. Criar projeto Railway | ⚙️ Manual | 1. railway.app → New Project → Deploy from GitHub 2. Add Plugin → PostgreSQL 3. Variables → adicionar: SECRET_KEY=string-longa-segura GEMINI_API_KEY=sua-chave DATABASE_URL=postgresql://... (Railway injeta automaticamente — NÃO adicionar manualmente) CELERY_TASK_ALWAYS_EAGER=False (no Railway o Redis estará disponível) ATENÇÃO: remover a linha CELERY_TASK_ALWAYS_EAGER=True do .env antes do deploy A DATABASE_URL do Railway usa postgres://, mas SQLAlchemy precisa de postgresql:// Adicionar no config.py: DATABASE_URL = DATABASE_URL.replace('postgres://', 'postgresql://') 4. Deploy → aguardar build 5. Settings → Domains → Generate Domain 6. Anotar URL pública
DEPLOY | 3. Criar beta testers | 💻 Terminal | railway run python -m app.scripts.criar_usuario 'Seu Nome' email@x.com senha admin railway run python -m app.scripts.criar_usuario 'Beta 1' b1@x.com senha aluno
◆ FASE 3 — Algoritmo + Cronograma Inteligente
F-03 | 1. Algoritmo de priorização | 🤖 Claude Code | Crie app/services/priorizacao.py: calcular_score(topico_id, aluno_id, cronograma_id) → dict: W1,W2,W3,W4 = ler ConfigSistema (default 0.35,0.30,0.20,0.15) urgencia = 1 - (dias_restantes/dias_totais)**0.5 lacuna = 1 - (taxa_acerto/100) * exp(-decay_rate * dias_desde_estudo) peso_norm = topico.peso_edital / max(pesos do cronograma) fat_erros = min(erros_pendentes/10.0, 1.0) score = W1*urgencia + W2*lacuna + W3*peso_norm + W4*fat_erros return {score, urgencia, lacuna, peso_norm, fat_erros} gerar_agenda(aluno_id, top_n=5) → list: Busca sessões pendentes/desbloqueadas Calcula score por tópico Aplica interleaving: max 2 da mesma matéria Retorna top_n com score_breakdown GET /agenda?top=5
F-03 | 2. Celery worker | 🤖 Claude Code | Configure Celery em app/workers/recalcular_scores.py: task recalcular_agenda(aluno_id): Calcula scores de todos os tópicos ativos Salva em Redis: agenda:{aluno_id} TTL=1h GET /agenda: verifica cache → retorna do cache ou recalcula Disparar após: POST /bateria, POST /sessao/input, PATCH /erro/{id}/status
F-03 | 3. Gerador de árvore e parser de edital | 🤖 Claude Code | Crie app/services/arvore_generator.py: Prompt estrutura: caso_concreto→conceito→por_quê→quando→distinção (Van Merriënboer 1997: exemplo concreto ANTES do conceito abstrato) Gera JSON com blocos e tópicos, cria Topicos no banco Crie app/services/edital_parser.py: Extrai tópicos/pesos do PDF (pdfplumber) Classifica: explicito/implicito/complementar Gera diff: {novos, removidos, peso_alterado}
F-03 | 4. Gerador de sessões D-14 | 🤖 Claude Code | Crie app/services/session_generator.py: Por tópico, gerar sessões conforme peso: Alto(≥0.7): teoria_pdf(50m) → exercicios(45m) → video(30m) → flashcard_texto(20m) Médio(0.3-0.69): teoria_pdf → exercicios → flashcard_texto Complementar(<0.3): teoria_pdf → exercicios Desbloqueio em cascata: exercicios: bloqueada até teoria_pdf concluída video: bloqueada até exercicios concluída flashcard_texto: bloqueada até exercicios concluída Calibração: sessão tipo=calibracao criada para matérias com nível_inicial definido uma_vez=True — nunca se repete confianca='baixa' — default Feedback de tempo: Após cada sessão concluída: POST /sessao/{id}/feedback Body: {duracao_real_min: int, avaliacao: 'pouco'¦'adequado'¦'mais'} Sistema aplica fator de correção individual nas próximas estimativas Campos FSRS (preencher conforme dados chegam): stability: intervalo_dias onde aluno manteve ≥90% de acerto difficulty: 1 - taxa_acerto_media das últimas 3 sessões
F-03 | 5. Metas semanais e Revisão Final | 🤖 Claude Code | Crie app/services/meta_semanal.py e app/services/viabilidade.py: meta_semanal: fatores: conservador=0.85, moderado=0.75, agressivo=0.65 gerar_nova_janela(aluno_id): carga_meta = horas*6*60*fator fechar_janela(meta_id): deficit privado, expiração seletiva, replanejamento silencioso se <60%. NUNCA aumenta por atraso. Se (data_prova - hoje).days <= 14: ativar modo_revisao_final Modo Revisão Final (D-13): Bloqueia novas sessões teoria_pdf para tópicos não iniciados Agenda filtra apenas flashcard_texto e exercicios Ordena: (1-taxa_acerto) × peso_edital × exp(decay × dias_sem_revisar) Endpoints: GET /meta/semana-atual GET /admin/meta/{id}/historico # déficit — só admin
◆ FASE 4 — Quiz IA + Calibração Adaptativa + Padrão Cognitivo
F-04 | 1. Camada de IA | 🤖 Claude Code | Crie app/services/ai_provider.py: Classe base AIProvider: gerar_texto(prompt, system) → str GeminiProvider: gemini-1.5-flash via google-generativeai AnthropicProvider: claude-sonnet-4-20250514 via anthropic get_ai_provider(): lê ConfigSistema['ia_provider'] default='gemini'
F-04 | 2. Quiz elaborativo com parâmetro momento | 🤖 Claude Code | Crie app/services/quiz_generator.py: gerar_quiz(topico_id, aluno_id, n=10, momento='revisao') → list: Se momento='primeiro_contato': 70% conceito_puro, 20% aplicação_simples, 10% contraste (Woloshyn 1992: elaboração requer conhecimento prévio) Se momento='revisao': 30% conceito_puro, 30% contraste, 20% aplicação, 20% exceção (Roediger & Karpicke 2006: retrieval practice) Foco especial nos erros críticos pendentes do tópico. Retorna JSON: [{enunciado, alternativas[5], gabarito, justificativa, tipo}] Registra cada resposta em Proficiencia com fonte='quiz_ia'
F-04 | 3. Calibração adaptativa UX-02 | 🤖 Claude Code | Adicione modo calibração ao quiz_generator.py: gerar_calibracao(materia, nivel_inicial, aluno_id) → dict: nivel_inicial: 'basico'(1-2) ¦ 'inter'(2-3) ¦ 'avancado'(3-4) ¦ 'expert'(4-5) Fase 1 — âncora (5 questões no nivel_inicial): 4-5 acertos → proximo_nivel = nivel_inicial + 1 2-3 acertos → proximo_nivel = nivel_inicial 0-1 acertos → proximo_nivel = nivel_inicial - 1 Fase 2 — refinamento (7 questões no proximo_nivel) Fase 3 — confirmação (3 questões no nivel onde oscilou mais) Retorna: {nivel_detectado, taxa_acerto, pontos_fortes[], lacunas[]} Cria Proficiencia com fonte='calibracao', peso_fonte=1.2 UI: sem timer, texto='Quanto mais honesto, melhor o plano'
F-04 | 4. Flashcard por texto | 🤖 Claude Code | Crie app/services/flashcard_generator.py: gerar_flashcards(topico_id, aluno_id, n=10) → list: Prompt: perguntas que exigem GERAÇÃO ativa, não reconhecimento Retorna: [{pergunta, conceitos_esperados[], resposta_referencia}] avaliar_resposta(flashcard_id, texto_digitado) → dict: IA verifica quantos conceitos_esperados aparecem no texto Retorna: {taxa_cobertura, conceitos_ok[], conceitos_faltando[], feedback} Atualiza taxa_acerto da Sessao e campos FSRS Endpoint POST /flashcard/avaliar (Chi 1994: self-explanation effect — geração ativa preservada pela digitação)
F-04 | 5. Padrão cognitivo D-09 | 🤖 Claude Code | Crie app/services/padrao_cognitivo.py: analisar_padroes(aluno_id): PRÉ-CONDIÇÃO: >= 50 questões erradas 1. Classificar cada erro por tipo: excecao/dupla_negativa/aplicacao/conceito/comparacao 2. taxa_categoria vs taxa_geral → padrão se > 1.5x 3. Salvar PadraoCognitivo por tipo detectado 4. quiz_generator prioriza tipo problemático para o aluno Disparar como Celery task a cada 10 novos erros
◆ PAINEL ADMIN
ADMIN | 1. Endpoints admin | 🤖 Claude Code | Crie app/routers/admin.py (todos exigem require_admin): GET/POST/PATCH /admin/usuarios POST /admin/usuarios/{id}/reset-senha POST/GET /admin/editais PUT/DELETE /admin/topicos/{id} GET/PATCH /admin/cronograma/{aluno_id} GET/PATCH /admin/config (ia-provider, pesos W1-W4) GET /admin/meta/{aluno_id}/historico # déficit privado GET /admin/padrao-cognitivo/{aluno_id} GET /admin/dashboard-geral GET /admin/confianca-estimativas # alertas de baixa confiança durante beta Retorna: tópicos com confianca='baixa' + n_sessoes_com_feedback
◆ FASE 5 — Dashboard + IP + PEDAG-01 + Simulado
F-05 | 1. Dashboard e IP | 🤖 Claude Code | Crie app/routers/dashboard.py e app/services/indice_prontidao.py: IP = Σ(taxa_acerto/100 × peso_norm × fator_decay × fator_cobertura) / Σ(peso_norm) × 100 fator_decay = exp(-decay_rate × dias_sem_revisar) fator_cobertura: nunca=0 / só_teoria=0.5 / teoria+exercicios=1.0 Mapa de progresso: por tópico retornar {situacao, ip_parcial, cor} Dominado(ip>0.8)=verde / Em progresso=amarelo / Não iniciado=cinza (Bandura 1997: autoeficácia por visualização de domínio) Curva de mastery: IP dos últimos 8 domingos (Dweck 2006: growth mindset — esforço produz progresso mensurável) Endpoints: GET /dashboard/kpis GET /dashboard/indice-prontidao # IP + histórico + projeção GET /dashboard/mapa-progresso # todos os tópicos com cor GET /meta/impacto-ip # '+X pontos se concluir a meta'
F-05 | 2. PEDAG-01 — Diagnóstico de situação | 🤖 Claude Code | Crie app/services/diagnostico_topico.py: classificar_situacao(topico_id, aluno_id) → str: historico = últimas N sessões do tópico max_taxa = max(taxa_acerto do histórico) ultima_taxa = taxa_acerto mais recente n_ciclos = total de sessões completadas SE ultima_taxa < 0.5 AND max_taxa > 0.7: → 'esquecimento' → reduzir intervalo à metade, antecipar flashcard SE ultima_taxa < 0.6 AND max_taxa < 0.6 AND n_ciclos >= 2: → verificar pré-requisitos em dependencias[] SE algum pré-req < 60%: → 'lacuna_prerequisito' inserir pré-req na agenda com prioridade máxima SENÃO: → 'dificuldade_genuina' gerar explicação alternativa (modo=reexplicacao) ativar interleaving forçado: nunca 2 sessões seguidas (Kornell & Bjork 2008) SE aluno erra SEMPRE na mesma direção específica (ex: confunde X com Y): → 'misconception_ativa' → gerar questão de confronto direto mostrando o conflito (Chi 2008: confronto necessário para corrigir misconception) SE oscila entre ciclos (>0.7 depois <0.5 alternando): → 'instavel' → aumentar frequência, reduzir intervalo Atualizar topico.situacao após cada sessão concluída Rotar como Celery task após cada sessão
F-05 | 3. Simulado e Relatório | 🤖 Claude Code | Simulado (D-11): Distribuição por peso de matéria no edital POST /simulado/gerar + /responder + timer Framing: 'Chefe de fase' — Csikszentmihalyi: challenge-skill balance Relatório pós-simulado atualiza IP Relatório PDF mentor (L-07): IP atual + curva 8 semanas Desempenho por matéria + situacao dos tópicos Padrões cognitivos detectados Déficit de meta (campo privado — só mentor vê) Horário de estudo: se 4+ semanas de dados, mostrar padrão (Walker 2017: estudo antes do sono melhora consolidação) POST /relatorio/link-mentor → token 7 dias
◆ FASE 6 — Inteligência Coletiva + FSRS
F-06 | 1. Inteligência coletiva | 🤖 Claude Code | Crie app/services/inteligencia_coletiva.py: Agrega dados anônimos por área+banca+cargo Mín. 5 alunos para ativar. Job Celery toda segunda às 3h. Atualiza flag confianca: baixa→media→alta Calibra pesos por fonte com dados reais de acerto pós-prova
F-06 | 2. FSRS — algoritmo completo | 🤖 Claude Code | Implemente o algoritmo FSRS em app/services/fsrs.py: Usa os campos stability e difficulty já coletados em Sessao. R(t) = exp(-t/stability) # retenção estimada Após cada revisão, atualizar: Se acerto: stability = stability × fator_acerto(difficulty) Se erro: stability = stability × fator_erro; difficulty += 0.1 O intervalo recomendado = stability × ln(0.9) × -1 (para manter R ≥ 90%) Substitui o decay fixo por λ individual aprendido. Requer: mín. 3-4 meses de dados, mín. 10 alunos ativos. (Wozniak / Jarrett Ye 2022 — base do Anki FSRS)
F-06 | 3. Adversário calibrado | 🤖 Claude Code | Implemente o adversário calibrado (GAME-01): Buscar dados da última edição do concurso da área+banca+cargo do aluno. Calcular IP mediano dos aprovados (ou usar benchmark público se disponível). Mostrar no dashboard: 'Candidato mediano aprovado: IP estimado X' 'Seu IP atual: Y ¦ Diferença: Z' O adversário cresce a uma taxa levemente superior à média dos aprovados. (Garcia & Tor 2009: near-peer competition — adversário levemente superior maximiza motivação e esforço) NÃO mostrar ranking entre usuários reais — só adversário anônimo calibrado.

## 🏗️ Arquitetura
🏗️ Arquitetura Técnica — ConcursoAI
ESTRUTURA DE PASTAS
app/main.py | Entrada FastAPI. Registra todos os routers.
app/core/config.py | Variáveis de ambiente com pydantic-settings
app/core/database.py | Engine SQLAlchemy + sessão + Base declarativa
app/core/security.py | JWT: criar/verificar token + dependências auth
app/models/ | aluno, topico, proficiencia, erro_critico, cronograma, sessao, meta_semanal, config_sistema, padrao_cognitivo, simulado, coletivo(F-06)
app/services/ | priorizacao, arvore_generator, edital_parser, session_generator, viabilidade, modo_estudo, diff_edital, meta_semanal, ai_provider, quiz_generator, flashcard_generator, nlp_mapper, padrao_cognitivo, indice_prontidao, diagnostico_topico, simulado_generator, relatorio, inteligencia_coletiva(F-06), fsrs(F-06)
app/routers/ | auth, desempenho, onboarding, agenda, cronograma, quiz, dashboard, admin, relatorio, simulado
app/workers/ | recalcular_scores, radar_concursos, atualizar_coletivo(F-06)
app/scripts/ | migrar_sisfig.py, criar_usuario.py
tests/ | test_priorizacao, test_quiz_generator, test_diagnostico, test_integracao
ALGORITMO DE PRIORIZAÇÃO
Fórmula | Score = W1×Urgência + W2×Lacuna + W3×Peso + W4×FatorErros
Urgência | 1 - (dias_restantes / dias_totais)^0.5
Lacuna | 1 - taxa_acerto × e^(−λ × dias_desde_estudo)
Peso | peso_edital_tópico / max(peso_edital) do cronograma
FatorErros | min(erros_pendentes / 10.0, 1.0)
Pesos default | W1=0.35 W2=0.30 W3=0.20 W4=0.15 (admin ajusta via painel)
λ por categoria | Legislação=0.03 / Raciocínio Lógico=0.08 / demais=0.05
λ futuro (FSRS) | Individual por aluno/tópico — habilitado pelos campos stability+difficulty
Pesos por fonte | mesma_banca=1.5× / outra_banca=1.2× / calibracao=1.2× / plataforma=1.0× / quiz_ia=0.8× / curso=0.6×
SESSÃO MULTIMODAL — D-14
teoria_pdf (50min) | Estrutura: caso_concreto→conceito→por_quê→quando→distinção (Van Merriënboer 1997)
exercicios (45min) | Quiz com parâmetro momento: primeiro_contato ou revisao (Woloshyn 1992)
video (30min) | Reconsolidação dias depois — segunda perspectiva (Paivio 1971: codificação dupla)
flashcard_texto (20min) | Resposta digitada avaliada por IA. Self-explanation effect. Chi 1994.
calibracao (20min) | 15q adaptativas em 3 fases. uma_vez=True. fonte=calibracao peso=1.2×
BASES CIENTÍFICAS
Retrieval practice | Roediger & Karpicke 2006 — exercícios + flashcards
Spaced repetition | Ebbinghaus 1885 / Cepeda 2006 — agendamento por decay
FSRS | Wozniak / Jarrett Ye 2022 — stability + difficulty individuais
Interleaving | Rohrer & Taylor 2007 — max 2 sessões/matéria/dia
Elaboração | Dunlosky 2013 — questões elaborativas na revisão
Codificação dupla | Paivio 1971 / Mayer 2003 — multimodalidade em sessões separadas
CAT | van der Linden & Hambleton 1997 — calibração adaptativa
Diagnóstico | VanLehn 2011 — esquecimento vs dificuldade genuína vs misconception
Misconception | Chi 2008 — confronto direto necessário para corrigir crença errada
Case-based learning | Van Merriënboer 1997 — exemplo concreto antes do conceito
Self-explanation | Chi 1994 — geração ativa preservada pela digitação
Near-peer | Garcia & Tor 2009 — adversário levemente superior maximiza motivação
Growth mindset | Dweck 2006 — curva de mastery visível
Autoeficácia | Bandura 1997 — mapa de progresso + feedback de avanço
SDT | Deci & Ryan 2000 — gamificação informacional vs controladora
Flow | Csikszentmihalyi — simulado como chefe de fase calibrado ao nível
Sono | Walker 2017 — horário de estudo no relatório do mentor